# Tiến Độ Công Việc Đồ Án 1

Tuần 11

Bảng 1 Phân Nhóm Đồ Án 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Họ và Tên | Nhóm | Chương |
| 1 | Nguyễn Huy Hưng | 1 | Chương 1: Hệ thống tín hiệu rời rạc |
| 2 | Hoàng Văn Sơn |
| 3 | Dương Quốc Khánh |
| 4 | Cao Anh Đức | 2 | Chương 2: Biến đỗi FT, DFT và IFT, IDFT |
| 5 | Mai Thị Huyền Trang |
| 6 | Nguyễn Khắc Sơn |
| 7 | Nguyễn Xuân Lưu |
| 8 | Trần Bá Bằng | 3 | Chương 3: Lọc số và ứng dụng |
| 9 | Vi Quang Hiệp |
| 10 | Nguyễn Xuân Tùng |

## Nhóm 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung công việc** | **Người thực hiện** | **Mức độ hoàn thành** | | | **Góp ý** |
| **Đúng hạn** | **Đầy đủ** | **Tốt** |
| **1** | Tổng hợp file world từ 1.1 đến 1.3 | Nguyễn Huy Hưng | Đúng | Đủ |  |  |
| **2** | Tổng hợp file world từ 1.1 đến 1.3 | Hoàng Văn Sơn | Đúng | Đủ |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |

## Nhóm 2

Bảng 2 Phân Công Nhóm 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Nhiệm vụ được giao** | **Thời gian** | | **Ghi chú** |
| **Bắt đầu** | **Kết thúc** |
| **1** | Cao Anh Đức | Chỉnh sửa chương 3.1, 3.2 | 4/11/2018 | 8/11/2018 | Nhóm trưởng |
| **2** | Mai Thị Huyền Trang | Chỉnh sửa chương 3.3 | 4/11/2018 | 8/11/2018 |  |
| **3** | Nguyễn Khắc Sơn | Chỉnh sửa chương 4.3.2 | 4/11/2018 | 8/11/2018 |  |
| **4** | Nguyễn Xuân Lưu | Tóm tắt chương 4.2.1 | 4/11/2018 | 8/11/2018 |  |

\*Tài liệu : Xử lý số tín hiệu (Tập 1) – PGS.TS. Nguyễn Quốc Trung

Bảng 3 Tiến Độ Nhóm 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung công việc** | **Người thực hiện** | **Mức độ hoàn thành** | | | **Góp ý** |
| **Đúng hạn** | **Đầy đủ** | **Tốt** |
| **1** | Tóm tắt chương 3.1,3.2 | Cao Anh Đức | X | X | X |  |
| **2** | Tóm tắt chương 3.3 | Mai Thị Huyền Trang | Xin nộp muộn |  |  |
| **3** | Tóm tắt chương 4.1,4.3.1 | Nguyễn Xuân Lưu | X | X | X |
| **4** | Tóm tắt chương 4.3.2 | Nguyễn Khắc Sơn | Xin nộp muộn |  |  |

## Nhóm 3

Phân Công và Tiến Độ Nhóm 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Nhiệm vụ được giao** | **Thời gian** | | **Ghi chú** |
| **Bắt đầu** | **Kết thúc** |
| **1** | Trần Bá Bằng | Soạn tài liệu các phương pháp cửa sổ | 4/11/2018 | 8/11/2018 | Hoàn thiện đồ thị, ví dụ |
| **2** | Vi Quang Hiệp | Thiết kế mẫu giao diện  Soạn tài liệu phương pháp lấy mẫu tần số | 4/11/2018 | 8/11/2018 | Hoàn thiện đồ thị, ví dụ  Bổ sung giao diện mẫu |
| **3** | Nguyễn Xuân Tùng | Soạn tài liệu bộ lọc FIR | 4/11/2018 | 8/11/2018 | Hoàn thiện đồ thị, ví dụ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung công việc** | **Người thực hiện** | **Mức độ hoàn thành** | | | **Góp ý** |
| **Đúng hạn** | **Đầy đủ** | **Tốt** |
| **1** | Thiết kế mẫu giao diện | Vi Quang Hiệp | v | v | v | Cần xem xét nút chuyển trang có cần thiết hay không |
| **2** | Soạn tài liệu bộ lọc FIR | Nguyễn Xuân Tùng | v | v |  | Ví dụ cho các mục còn rời rạc  Thiếu đồ thị minh họa các loại bộ lọc FIR |
| **3** | Soạn tài liệu các phương pháp cửa sổ | Trần Bá Bằng | v | v |  | Thiếu ví dụ |
| **4** | Soạn tài liệu phương pháp lấy mẫu tần số | Vi Quang Hiệp | v | v |  | Thiếu ví dụ |
| **5** |  |  |  |  |  |  |