# Tiến Độ Công Việc Đồ Án 1

Tuần 12

Bảng 1 Phân Nhóm Đồ Án 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Họ và Tên | Nhóm | Chương |
| 1 | Nguyễn Huy Hưng | 1 | Chương 1: Hệ thống tín hiệu rời rạc |
| 2 | Hoàng Văn Sơn |
| 3 | Dương Quốc Khánh |
| 4 | Cao Anh Đức | 2 | Chương 2: Biến đỗi FT, DFT và IFT, IDFT |
| 5 | Mai Thị Huyền Trang |
| 6 | Nguyễn Khắc Sơn |
| 7 | Nguyễn Xuân Lưu |
| 8 | Trần Bá Bằng | 3 | Chương 3: Lọc số và ứng dụng |
| 9 | Vi Quang Hiệp |
| 10 | Nguyễn Xuân Tùng |

## Nhóm 1

Nhóm 1 tuần này chưa nộp báo cáo và không xin lý do.

## Nhóm 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Nhiệm vụ được giao** | **Thời gian** | | **Ghi chú** |
| **Bắt đầu** | **Kết thúc** |
| **1** | Cao Anh Đức | -Hoàn thiện phần trước  -Bố sung thêm phần trang 216-218  -Bổ sung hình ảnh matlab | 11/11/2018 | 12h 15/11/2018 | Nhóm trưởng |
| **2** | Mai Thị Huyền Trang | -Hoàn thiện phần trước  -Bố sung thêm phần trang 207-211  -Bổ sung hình ảnh matlab | 11/11/2018 | 12h 15/11/2018 |  |
| **3** | Nguyễn Khắc Sơn | -Hoàn thiện phần trước -Bố sung thêm phần -trang 212-215  -Bổ sung hình ảnh matlab | 11/11/2018 | 12h 15/11/2018 |  |
| **4** | Nguyễn Xuân Lưu | -Hoàn thiện phần trước  -Bố sung thêm phần 4.2.1  -Bổ sung hình ảnh matlab | 11/11/2018 | 12h 15/11/2018 |  |

Bảng 2 Phân Công Nhóm 2

\*Tài liệu : Xử lý số tín hiệu (Tập 1) – PGS.TS. Nguyễn Quốc Trung

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Người thực hiện** | **Mức độ hoàn thành** | | | **Góp ý** |
| **Đúng hạn** | **Đầy đủ** | **Tốt** |
| **1** | Cao Anh Đức | X | X | X | Mọi người chú ý làm font, chữ, chính tà |
| **2** | Mai Thị Huyền Trang | X |  |  |  |
| **3** | Nguyễn Xuân Lưu | X | X | X |
| **4** | Nguyễn Khắc Sơn | X |  |  |

Bảng 3 Tiến Độ Nhóm 2

**Nhận xét:**

* Lưu: Hoàn thành tốt và đầy đủ phần việc được giao.
* Sơn: Đã hoàn thành đủ tài liệu. Tuy nhiên chưa có phần hình vẽ bằng matlab
* Trang: Đã hoàn thành tài liệu trước. Tuy nhiên thiếu phần tài liệu bổ sung + hình ảnh vẽ bằng matlab.
* Đức: Hoàn thành đầy đủ công việc được giao.

## Nhóm 3

Phân Công và Tiến Độ Nhóm 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Nhiệm vụ được giao** | **Thời gian** | | **Ghi chú** |
| **Bắt đầu** | **Kết thúc** |
| **1** | Trần Bá Bằng | Soạn tài liệu các bộ lọc số lý tưởng | 11/11/2018 | 15/11/2018 | Hoàn thiện đồ thị, ví dụ, công thức |
| **2** | Vi Quang Hiệp | Soạn tài liệu phương pháp cửa sổ và lấy mẫu tần số | 11/11/2018 | 15/11/2018 | Hoàn thiện đồ thị, ví dụ,  công thức |
| **3** | Nguyễn Xuân Tùng | Soạn tài liệu bộ lọc FIR | 11/11/2018 | 15/11/2018 | Hoàn thiện đồ thị, ví dụ,  công thức |
| **4** |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung công việc** | **Người thực hiện** | **Mức độ hoàn thành** | | | **Góp ý** |
| **Đúng hạn** | **Đầy đủ** | **Tốt** |
| **1** | Soạn tài liệu bộ lọc FIR | Nguyễn Xuân Tùng | v |  |  | Thiếu mục, đồ thị matlab |
| **2** | Soạn tài liệu các bộ lọc số lý tưởng | Trần Bá Bằng | v |  |  | Thiếu mục, đồ thị matlab |
| **3** | Soạn tài liệu phương pháp lấy mẫu tần số và phương pháp cửa sổ | Vi Quang Hiệp | v |  |  | Thiếu đồ thị matlab |
| **4** |  |  |  |  |  |  |